| ПРИНЯТО Решением Педагогического совета Протокол № ________ «___»_____________ 2013 г |  | УТВЕРЖДЕНО Приказ № ______ «___»____________ 20 13 г Директор _____________/Н.П.Осипенко/ |
| --- | --- | --- |

Программа деятельности кросс - возрастного сообщества: школьного исследовательского клуба

на 2013-2014 учебный год

| Этап работы | Задачи этапа | Основное содержание работы | Ответственный | Планируемый результат | Нормативно-правовая база (локальные акты) | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектировочный | Проектирование модели деятельности клуба | 1. Разработка Положения о научно-исследовательском клубе, Устава клуба, Программы деятельности клуба, должностных обязанностей определение функционала участников, т.е. определение того, кто за что отвечает в эксперименте. 2.Подготовка всех необходимых дидактических, методических и других материалов. 3. Ознакомление коллектива учителей с программой ОЭР школы на 2013-2016 и нормативной базой федерального уровня 5. Планирование и минимизация материально-технических затрат на обеспечение эксперимента. | Методист ОЭП Научный руководитель ОЭП Завуч по УВР Научный руководитель ОЭП | Определение возможных рисков, связанных с реализацией модели. | Проект Положение о научно-исследовательском клубе; проект Устава школьного исследовательского клуба; образец заявления обучающегося о приеме в клуб; программа деятельности клуба; должностные обязанности научного руководителя, методистов; назначении научного руководителя, методистов; программа ОЭР 2013г.-2016г. | 1-15 сентября 2013 г. |
|  | Организация деятельности клуба | 1. Принятие Положения о научно-исследовательском клубе, Устава клуба, Программы деятельности клуба, знакомство с должностными обязанностями. 3. Устранение недостатков, выявленных в процессе групповой экспертной оценки. 4.Запуск работы клуба: 1) сбор заявлений обучающихся; 2) проведение организационного собрания членов клуба; 3) обучения участников ОЭП через собеседование, обучающие семинары, которые призваны осуществлять подготовку к каждому очередному этапу экспериментальной работы; 4) проведение консультаций, учебных занятий для учащихся по организации шоу-лектория (лаборатории); 5) проведение заседания № 1 НМС, обсуждение и корректировка программы шоу-лектория (лаборатории) для начальной школы; 6) подготовка первой шоу-лекций; 5. Проведение Учредительного собрания школьного исследовательского клуба: выборы ученического совета клуба, выборы президента ученического совета клуба, главного редактора редколлегии. 6. 1). Выступление на педсовете «Организация ОЭР в школе» 2) Обучающий семинар для учителей начальной школы «Организация исследовательской работы в начальной школе» | Администрация школы МС, методисты ОЭП Методисты ОЭП | 1. Заседание Ученического совета клуба: 1)Проведение рекламной акции, знакомящей с деятельностью клуба и темой первой лекции, сбор заявлений. 2) Проведение конкурса среди обучающихся на лучшее название, эмблему, девиз научно-исследовательского клуба. 3) Создание блога или сайта, посвященного работе клуба. 2. Проведение шоу-лектория для начальной школы по теме «А правда, что наш свет белый?» | 1. Положение о школьном исследовательском клубе 2. Устав школьного исследовательского клуба 3. Заявление обучающихся о приеме в клуб 4. Программа деятельности клуба 5. Должностные обязанности научного руководителя, методистов. | сентября -декабрь 2013г. |
|  |  | 1. Заседания клуба проводятся первого числа каждого месяца 2. Шоу-лекторий (лаборатория) представляет результаты деятельности членов клуба каждую последнюю пятницу месяца 3. Расписание занятий и заседаний Ученического совета клуба, редколлегии, руководителей секций определяют методисты и фиксируют в журнале. Там же прописываются методические рекомендации по управлению клубом. 4. Каждое заседание Ученического совета клуба фиксируются составлением протокола. 4.Темы занятий шоу-лектория(лаборатории): 1) Сентябрь: «А правда, что наш свет белый?» 2) Октябрь: «Жар земли или как разбудить вулкан» 3) Ноябрь: «Загадки майя» 4)Декабрь: «Городские тайны» 5) Февраль: «Самые маленькие на свете» 6) Март: «Удивительное искусство» 7) Апрель: «Математика-гимнастика для ума» 5. Предоставление отчетов по ИД в ИМЦ, подготовка материалов к ежегодной государственной общественной экспертизе. |  | Выявление недочетов в работе клуба и управлении, корректировка деятельности научно-исследовательского клуба. | 1. Протоколы заседаний ученического совета клуба, заседаний МС школы. 2. Журнал (дневник) деятельности научно-исследовательского клуба ведется методистом 3. Расписание занятий, семинаров, расписание работы шоу-лектория составляется НМС клуба | январь -апрель 2014г. |